## Info
| Email | Skype | sdt | NOTE | Time | Roles Chính
1 | khanhpd60396 | jun7thprince | 972207050 | Java, MVC, Document, tổng thể), lay out. Mockup |  | Chia task checking tiến độ
2 | tuandta60394 | dieptrananhtuan | 908041641 | * | sau 7h tối, Khỏe thứ 7, chủ nhật | Reviewer
3 | thanhtm60101 | mthanh.tran | 0935024987 | Giao diện, HTML CSS< Javascript, | Chiều tối, , ok | Front end
4 | tuhm60361 | bk_lilo777 | 01285591685 | Technical Leader, Java, (Javascrip, lam ajax = javascriptt), DB. | Rảnh sau buổi chiều tối | Backend
Bổ dọc
Who
Lam
| Hàng ngày 5p | Sớm XML 15'
Tuần 2 ngày cố đình - 2-3h
Sau 2 tuần: lên trường 9h
Mục tiêu
|  | 9đ mỗi thằng | đi bar
|  | Trên 7đ | Đi matxa
|  | Trên 5đ | đi nhâu
Milestone
| 13/1 | - Database
- Function Description
- Kick off
Diagram
| 20/1 | - Mức cơ bản: tưởng CRUD, basic search.

## Directory
Plan
Document
Source Code
Database

## Task
Database
Ý tưởng
Dao dienj làm chung
Layout chung
Function
Cart
CRUD
Admin Control Page
| Role |  | Admin |  | User | Nha hang
Search
Filter, Sort
Listing Food
Tạo chương trình khuyến mãi trong thời gian bao nhiêu đó
Pasing qua sserver. Print ra
Thống kê
| Recommendation |  | Basic Recommendation |  |  | Sở thích
Paging
Things to do |  |  | PIC | Deadline | NOTEs
| - Tạo SVN, gửi link |  | Tú | Trong ngày 10/1
| - Database |  |  |  | Setup 1 ngày họp | 2pm Panda Café, Nguyễn Văn Quá
| - Gửi lại bảng + chia task cụ thể |  |  | 2013-01-10
| - Plan, CM_Plan |  | Tuấn | 2013-01-12
| Prefix | [BAR]_